## WBS_Ver1.0
스마트 펙토리 개발 및 구현 WBS Ver 1.0
WBS | Phase | Activity | 작업(Task) | 날짜 | 기간(일) | 산출물 | 결과 | 이슈/기타
0 | Phase 0 | 장비 및 관련 자료 & 업무 흐름 파악 |  |  | 12
|  | - 자료 및 문서 파악 및 정리 | SCM 장비 자료 | 2026-12-17 | 8 | 장비 운영 매뉴얼/회로도 | △ | SCM-Gabbiani A3 회로도 입수 예정(1달 후)
|  | - 장비 운영 프로세스 확인 | SCM 장비 자료 | 2026-12-30 | 4 | - | O | 일부 장비 검토
1 | Phase 1 | IoT 장비 연동 테스트 |  |  | 30
1.1 |  | - 연동 장비 #1 선정 | 장비 검토 | 2026-01-06 | 3 | 대상 장비 검토 | O | SCM-Gabbiani A3
1.2 |  | - 하드웨어 준비 | 자재 준비 | 2026-01-09 | 3 | 설치 준비물 | O | ESP32 MCU 보드, Wifi 모듈
1.3 |  | - 초기 버전 펌웨어 개발 | 펌웨어 개발 | 2026-01-13 | 5 | 펌웨어 코드 | O | 펌웨어 초기 버전
1.4 |  | - 장비 #1 OPC DA Agent 개발 | S/W 개발 | 2026-01-20 | 5 | Agent 서비스 코드 | O | BC++ Builder 6 시스템 서비스
1.5 |  | - OPC DA Agent + IoT 보드 (시뮬레이션) | 통신 기능 검증 | 2026-01-26 | 5 | 데이터 취득 로그 | O | Vmware, OPC DA 서버 Simulation
1.6 |  | - 통신 보드 현장 1대 설치 | 현장 작업 | 2026-01-27 | 1 | 설치 사진 | O | 사전 준비(이미지 백업, 드라이버, S/W 등 설치)
1.7 |  | - 연동 테스트 | Agent+IoT 보드 검증 | 2026-01-28 | 3 | 테스트 결과 | O | 통신 OK, 데이터 오류 문제 해결
1.8 |  | - 시스템 운영 가이드-1 | 문서화/표준화 | 2026-01-30 | 2 | 시스템 운영 가이드 | △ | 설치 방법 정리
2 | Phase 2 | 서버 구축 및 추가 장비 연동 |  |  | 30
2.1 |  | - OS 및 네트워크 설정 | 서버 구축-1 | 2026-02-02 | 1 | OS 및 기타 S/W 설치 |  | Vmware 서버 시뮬레이션
2.2 |  | - 미들웨어 개발 및 검증 | 서버 구축-2 | 2026-02-09 | 5 | MQTT 수집기 S/W 코드
2.3 |  | - 데이터 베이스 구축 | DB 스키마 생성/연동 | 2026-02-10 | 1 | 테이블 생성
2.4 |  | - 장비 #2 OPC UA Agent 개발 | S/W 개발 | 2026-02-13 | 3 | Agent 서비스 코드
|  | - MCU 센싱/통신 기능 개발 | 펌웨어 개발 | 2026-02-24 | 4 | 펌웨어 코드
|  | - 정부 과제 & 특허 구상 | 제안서/특허 아이디어 | 2026-03-03 | 5 | 사업계획서/특허 등록서 |  | 한국실내건축환경시험연구원 과제 검토 중
2.5 |  | - OPC DA Agent + IoT B/D+서버 기능 검증 | 통신 기능 검증 | 2026-03-05 | 2 | 데이터 취득 로그
2.6 |  | - 통신 보드 추가 설치 (3대) | 현장 추가 설치 | 2026-03-06 | 1 | 설치 사진
2.7 |  | - 장비 4대 연동 통신 테스트 | 통신 안정성 점검 | 2026-03-12 | 3 | 테스트 결과
2.8 |  | - OPC Agent+IoT 보드 확산 | S/W+보드 설치 | 2026-03-17 | 3 | 추가 장비 연동 완료
2.8 |  | - Dash 보드 기능 | DashBoard 표시/웹 연동 | 2026-03-20 | 3 | 장비 모니터링 화면
3 | Phase 3 | 정부 과제 (특허) 신청
Phase 4
Phase 5

## 이슈1_0129
1. SCM-Gabbiani A3장비 PC에 S/W 설치 중 바이러스 발견 (Ramnit 바이러스)
Ga1Agent.exe 를 실행하면 Ga1AgentSrv.exe가 생성이 됨.
2. 바이러스 Scanning 및 치료 장면 ( Safe Mode로 진입 후 바이러스 Scan 및 치료)
3. 바이러스 전체 치료 완료 (약 5538개)

## 이슈2_0205
1. APEX 싱글: AP-2100 5대, APEX 더블: AP-DH2111H 3대
- 오래된 Legacy 장비여서 장비 실시간 데이터 연동을 위해서는 추가 H/W 보드 장착이 필요함.
- 추가 인력에 의한 개발 필요 (견적 요청해야 함, 기간 약 1개월 정도 소요)